## 常年性统计业务经费
附件1
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：常年性统计业务经费 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 1282.56 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 1278.58 | 99.69% | 842.71 | 65.71% | 435.87 | 33.98%
目标完成 情况 | 1.组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障、公用事业等全省性基本统计数据。组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省性基本统计数据。核算全省及各设区市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各地区国民经济核算工作; 2.依法管理部门统计标准、统计调查项目和设区市统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，依法监督管理涉外调查活动。 3.组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各地统计信息化系统建设; 4.编发《福建统计年鉴2017》、《福建统计手册2017》、《福建统计摘要2017》、《福建经济与社会发展白皮书2017》、《福建省2017年国民经济和社会发展统计公报》、《福建区域经济产业发展动态2017》; 5.编发《福建统计月报》、《福建主要经济指标情况、《统计分析报告》、《重要信息专报》; 6.服务省委、省政府资料；为社会、部门提供统计资料; 7.完成正统网运营与运维工作，正统网及正统商城社会影响力进一步扩大，正统网系统进一步优化，功能进一步增加，完成2017年四期互联网经济会员企业信息登记工作，采集的相关数据作为2017年福建省电子商务交易额推算的依据。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于省统计局日常业务开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 1.调查对象的配合度不高。主要表现在一下几方面：一是调查项目多，调查对象不愿意填报；二是部分调查对象害怕自身利益受到侵害，不配合调查。 2.调查对象的隐私保护意识会影响调查的开展。现代社会，人们的隐私保护意识越来越强，相当一部分调查对象对于部分信息不愿意透露。调查中可能遇到大量的门难进、脸难看、话难听的现象，对调查工作带来不便。 3.部分调查企业存在统计违法违规现象。 4.个别绩效目标不够细化、量化。统计常年专项业务费主要是保障我局经常性调查工作的经费，调查项目繁多，以各调查结果为绩效目标难以实现。 5.随着正统网及正统商城入驻企业数量不断增加，网站运维与运营难度加大，数据采集难度有所增加。
相关意见 建议 | 1.提高调查员队伍质量，加强管理，把具有一定文化水平、工作认真负责、有奉献精神的优秀人员选入调查队伍。杜绝调查员不入户或入户走过场的现象，确保整个调查工作的规范和有序。 2.要求调查人员在遵守保密纪律的前提下，还必须强化政策解读，打消调查对象的疑虑，争取调查对象的信任。 3.我局开展全省一套表统计调查制度执行情况检查，把严格报表上报制度、加强依法统计作为统计法治的一项重要内容来抓，实地走访部门、企业，通过调查和分析，及时掌握经济运行情况。提高统计执法检查覆盖面，严肃认真地查处拒报、瞒报和虚报统计违法行为，努力做到“应统尽统”、“不得虚统”，确保数据质量。 4.进一步加强对项目绩效目标的制定工作，了解项目开展情况，细化、量化项目绩效目标。 5.进一步完善正统网服务功能，提高入驻企业应用正统网积极性。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 统计信息系统运行维护
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：统计信息系统运行维护 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 215.3 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 215.3 | 100% | 203.26 | 94.41% | 12.04 | 5.59%
目标完成 情况 | 1.通过梳理设备和运行的系统重要性，制定年度维护方案并组织实施，提高资金利用率，保证机房及设备、硬件设备维护、软件及系统维护以及网络正常运行，保障业务工作顺利开展，做到既节约经费、又确保不会由于信息化设备故障影响业务工作，达到项目绩效目标。 2.完成正统网运行维护工作。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于我局信息系统运行维护业务和正统网运行维护开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 1.只能对重要设备进行维保或购买服务。由于资金总量不足，无法对所有设备进行维保或购买服务。 2.新建重要系统设备过保，维保压力增大。 3.采购环节周期偏长，遇到特殊情况时对工作有一定影响。 4.设备维保中不可预见的问题多，细化预算较困难。 5.维保工作涉及面广，缺乏标准化。
相关意见 建议 | 1.进一步梳理设备和系统的重要性，对时效性强、影响力大、重要性高的设备和系统做到应保尽保，同时尽可能节约资金开支，在尽可能不影响工作的前提下，解决资金总量不足的问题。 2.对新过保设备和系统进行维保的可行性分析，合理调整维保资金使用，保证设备和业务系统正常运行。 3.加强工作计划性，对需要通过政府采购的子项目，提前做好准备。 4.尽可能细化工作，针对每项工作做好预算。 5.加强调研，通过市场调研等方式，尽可能做好项目执行的标准化。 通过进一步加强资金管理，完善年度运行维护方案，加强运行维护资金核算，提高资金保障等措施，进一步提高项目绩效管理，达到绩效目标。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 第三次全国农业普查省级专项经费
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：第三次全国农业普查省级专项经费 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 3248.59 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 3248.59 | 100% | 1169.96 | 36.01% | 2078.63 | 63.99%
目标完成 情况 | 1.完成全省农业普查现场登记调查和数据上报工作； 2.完成国家和省级事后质量抽查工作； 3.完成农普数据审核和修改工作； 4.完成三农普1-5号公报的初稿。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，按财务管理规定，实施专项管理，用于我省农业普查各项开支。在项目实施阶段，制定了《福建省省级农业普查专项资金管理办法》和三农普省级经费预算支出计划，严格按照财政部门批准的细化项目预算，合法、合规使用农普经费，从制度上规范了经费使用，保证农普经费专款专用，达到预期效果。
存在主要 问题 | 无
相关意见 建议 | 农普办于2015年编制了2016-2018年经费预算，由于实际工作中存在不确定性因素，建议在预算执行过程中允许适当调整。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 2015年福建省1%人口抽样调查省级经费
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称： | 2015年福建省1%人口抽样调查省级经费 |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 501.36 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 501.36 | 100% | 202.88 | 40.47% | 298.48 | 59.53%
目标完成 情况 | 1.完成《2015年福建省1％人口抽样调查招标课题与分析报告汇编》； 2.完成《福建省2015年1%人口抽样调查文件汇编》。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于1%人口抽样调查各项开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 大型调查后续资料开发及编印出版工作所需时间一般较长，此次资料汇编产生的费用开支由于经费结转超过两年被财政收回而无法及时报销，给工作的正常开展造成很大影响。
相关意见 建议 | 大型调查存在经费结余的应征求调查责任部门意见，对未开展环节费用重新做预算，预留部分经费开展后期工作。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 2015年节能淘汰落后产能（省属节能技改和能力建设项目）
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：2015年节能淘汰落后产能（省属节能技改和能力建设项目） |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 20 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 20 | 100% | 0 | 0% | 20 | 100%
目标完成 情况 | 该项目已完结，2017年该项目无绩效目标。预算资金为结转资金，2017年未使用。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于节能淘汰落后产能工作开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 无
相关意见 建议 | 根据实际工作完成情况，对已完结项目资金及时进行清理。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话： | 88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 省统计联网直报系统省级节点建设项目结转结余
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：省统计联网直报系统省级节点建设项目结转结余 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 33 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 33 | 100% | 33 | 100% | 0 | 0%
目标完成 情况 | 福建省企业联网直报系统于2012年2月上线运行，顺利完成2012-2018统计年报、进度报表、专业调查，第三次全国经济普查等数据联网报送工作。实现统计报表从送纸质报表到远程网络报送的统计数据采集方式转变。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于联网直报系统省级节点建设项目开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 1.随着数据量的不断增长，系统运行维护的难度逐渐加大,需做适当升级改造； 2.根据工作安排，部分政府采购项目较迟开展，造成资金使用进度偏慢，项目资金结转多年。
相关意见 建议 | 1.项目开展过程中多与财政部门沟通，及时按工作进度申请结转资金，确保项目顺利开展； 2.编制预算是充分考虑工作进度，尽可能保证资金使用进度。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话： | 88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 海洋经济统计专项经费
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：海洋经济统计专项经费 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 18 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 18 | 100% | 0 | 0% | 18 | 100%
目标完成 情况 | 该项目已完结，2017年该项目无绩效目标。预算资金为结转资金，2017年未使用。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于海洋经济统计工作开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 无
相关意见 建议 | 根据实际工作完成情况，对已完结项目资金及时进行清理。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话： | 88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 互联网经济统计研究经费
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：互联网经济统计研究经费 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 50 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 50 | 100% | 34.56 | 69.12% | 15.44 | 30.88%
目标完成 情况 | 1、完成互联网经济主要领域统计课题研究工作，包括《福建省移动互联网流量与电子商务统计研究》、《福建省互联网经济发展研究》、《众创空间运营模式与统计研究》、《福建省互联网经济重点领域统计分类标准及其实证研究》、《福建产业发展与互联网重点领域发展研究》等5个课题。 2、开展了互联网经济重点领域调研，并指导相关部门制定统计方案。 3、开展了互联网经济统计研讨与培训。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于互联网经济统计研究开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 无
相关意见 建议 | 1、与省发改委共同推动互联网经济统计研究工作。 2、积极推动各相关部门开展互联网经济统计监测。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 绩效管理公众评议工作经费
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：绩效管理公众评议工作经费 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 88 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 88 | 100% | 11.63 | 13.22% | 76.37 | 86.78%
目标完成 情况 | 本年度省直部门绩效管理公众评议计划完成有效问卷24,400份，实际调查21个省直党群机构（其中：党委机构12个、群团组织9个）、40个省直政府工作部门（其中：综合与管理类21个、监管与服务类19个），对每个省直单位调查完成的有效样本量至少为400个，调查过程实际访问接触48,415个样本，调查完成有效问卷28,579份。本年度9个设区市及平潭综合实验区计划完成有效问卷10,350份，实际访问接触68,387个样本，调查完成有效问卷12,370份。目标任务完成100%。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于绩效管理公众评议工作的开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 被评议的各级党委、政府工作部门当年具体工作完成情况信息不够公开，财政投入和取得工作成效公众不太了解，公开宣传渠道少，公众知晓率不高，调查成功率低，既增加了调查成本的投入，又局限了评议人群。本年度绩效管理公众评议工作经费严格按照预算执行，支出合法、合规、合理。
相关意见 建议 | 1、各级党委、政府绩效管理公众评议是一个系统工程，各部门工作职责、任务差异显著，考评指标繁多，工作量大。我中心考虑到经济有效的原则，只抽取一些个性和共性指标进行评议调查。因此，在财政经费允许的条件下，尽量能科学设置，完善各级党委、政府工作部门的评议指标体系。 2、对被评议的各级党委、政府工作部门完成本年度工作情况要及时公开信息，大力宣传，提高公众知晓率和参与度。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 农业产业化发展资金
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：农业产业化发展资金 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 30 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 30 | 100% | 0 | 0% | 30 | 100%
目标完成 情况 | 1.完成了774家省级和1267家市级龙头企业经营情况调查； 2.出版《福建省农业产业化龙头企业年鉴》。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于龙头企业调查的开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 农业产业化经费来源农业厅，是农业部门委托我局开展龙头企业调查的专项经费，主要满足省级需要，费用应由省级负担，主要用于补助涉及调查的基层统计局用于培训、办公、差旅等支出。资金无法下拨基层，造成结余。
相关意见 建议 | 建议财政部门在制度上规定类似经费可以下拨基层。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月20日 |  |  | 联系电话：88014135

## 全省经济形势分析
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：全省经济形势分析 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 235 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 235 | 100% | 15.67 | 6.67% | 219.33 | 93.33%
目标完成 情况 | 1.会同省发改委开展全省经济运行情况分析，为省委、省政府了解经济形势，制定决策提供参考。 2.每个月均开展全省经济运行情况分析，撰写分析稿，并第一时间向省委省政府报送主要指标情况，及时印制《福建统计月报》，全年编印12期，月度印500本，季度印560本；刊发《重要信息专报》40期；刊发《统计分析》95期等统计资料寄发省领导和各地各部门； 3.针对经济运行中出现的新情况新问题，赴全省开展专项或重点课题调研，撰写调研报告，刊发统计资料，向国家统计局和省委省政府及时提供决策参考； 4.季度组织召开局队经济形势分析会，共同探讨经济运行情况； 5.编印《福建经济与社会发展白皮书——2017》《福建统计手册——2017》《福建统计摘要——2017》等年度统计资料供省领导和各地各部门参阅； 6.根据省领导及部门要求，及时研究撰写经济运行的专项材料，及时满足数据需求。 7.参加部门经济形势分析会议，并提交参会资料。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于省统计局日常业务开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 经费支出进度不及预期。
相关意见 建议 | 在今后的工作中根据工作安排加快资金使用进度。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 人才专项经费
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称： | 人才专项经费 |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 20 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 20 | 100% | 0 | 0% | 20 | 100%
目标完成 情况 | 2017年该项目无绩效目标。预算资金为结转资金，2017年未使用。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于人才调查的开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 1.调查实施时间太紧。本次调查从国家培训平台开网，扣除一个周末和端午节，实际上只有6个工作日，基层工作开展十分被动。 2.多数企业基础数据不健全。企业员工档案不完整，人员流动大，且企业劳动工资统计人员大部分为企业财务人员，对员工情况不够了解，个别企业统计员业务不熟悉，造成调查的数据质量有一定的偏差。 3.报表设计过于复杂。人才调查表的设计过于繁复，没有考虑企业基础资料缺失的现状。在企业上报过程中，企业统计人员对审核公式提示的错误信息看不懂或为了审核不出错而修改或少报数据。 4.企业端程序审核条件设置部分失效。由于企业端审核公式部分失效，且持续到调查完成都没能及时完善并解决问题，导致上报企业在报表报送过程中无法正确及时的做出提示，数据存在大量的强制性错误却能够顺利上报，需要市、县统计员反复与企业沟通修订数据，给后期审核工作带来了很多麻烦，在省级验收截止时间内，仍有部分企业数据强制性审核错误未修改。 5.抽样框信息不够准确。随着市场经济的变动，很多企业单位的联系方式甚至地址、名称都已变更，需要花费大量的时间、精力核查、搜寻，特别是“四下”企业，变动频繁，名录库中的信息不够准确，给基层统计人员查找企业带来较大的工作量。
相关意见 建议 | 1.调查组织实施应给基层更充裕的时间，以便宣传、培训等工作顺利进行，确保报送工作有条不紊。 2.进一步改进报表设计。结合实际，以满足调查需要的目标，尽可能简化指标，减轻企业负担，提高调查表数据质量。 3.完善平台审核关系的设置。注重验证公式的准确性和完善性，做好报表数据报送的前置审核，确保问题解决在调查表上报前期。以免调查表报送审核过程中要重新设置审核公式，造成已经上报成功的企业需要反复核查上报数据，给基层统计和企业增加无谓的工作量。并相应增加各个指标对应的指标解释显示功能，方便企业理解指标，提高指标数据填报质量。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 少数民族专项
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：少数民族专项 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 12 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 12 | 100% | 0 | 0% | 12 | 100%
目标完成 情况 | 该项目已完结，2017年该项目无绩效目标。预算资金为结转资金，2017年未使用。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于少数民族调查相关开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 无
相关意见 建议 | 根据实际工作完成情况，对已完结项目资金及时进行清理。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 第三次经济普查经费
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称： | 第三次经济普查经费 |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 130.63 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 130.63 | 100% | 18.1 | 13.86% | 112.53 | 86.14%
目标完成 情况 | 2017年度该项目无绩效目标。2017年度除支付课题费外，其余工作均已完结。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于第三次经济普查相关开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 无
相关意见 建议 | 由于实际工作中存在不确定性因素，建议在预算执行过程中允许适当调整。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 厅减排及执法工作经费（环保群众满意度调查经费）
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：厅减排及执法工作经费（环保群众满意度调查经费） |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 28.2 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 28.2 | 100% | 15.58 | 55.25% | 12.62 | 44.75%
目标完成 情况 | 全省计划随机抽取9,400个样本，其中:每个设区市1,000个样本,平潭综合实验区400个样本。实际访问接触220,841个样本，调查完成有效问卷9,437份。目标任务完成100%。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于环保群众满意度调查相关开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 调查形式单一，电话调查采用分段随机拨号，空号多，成功率低，调查成本较高。该项调查为临时性委托调查，只列支了相关人员的调查服务费，支出合法、合规、合理。
相关意见 建议 | 要增加不同的调查方式与手段，同时，加强对调查人员的培训，提高调查成功率。对临时性委托调查项目，要事先做好项目预算支出，合理安排经费。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月18日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 2017年福建省投入产出调查经费
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：2017年福建省投入产出调查经费 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 37.47 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 37.47 | 100% | 10.4 | 27.76% | 27.07 | 72.24%
目标完成 情况 | 2017年制定形成我省投入产出调查方案，召开调查工作布置及培训会议，并完成调查单位的初步选点工作。2018年将继续开展调查单位核实及业务培训工作。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于我省投入产出调查相关开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 1.调查对象的配合度不高。由于投入产出调查综合性强、涉及面广、专业程度深，导致调查对象填报的工作量及技术难度较大，容易产生畏难情绪，影响调查工作的配合度； 2.调查对象的自我保护意识较强影响填报质量。调查对象担忧填报的相关数据，被作为其它政府部门对其进行考核、奖惩的依据，出于自我保护，选择性填报部分数据，影响填报质量； 3.调查方式的转变增加填报难度。本轮投入产出调查首次采用“联网直报”方式，调查对象须熟悉和掌握相关平台操作才能完成调查数据录入、修改、审核和上报，增加了填报工作的难度。
相关意见 建议 | 1.继续加强投入产出调查的宣传力度，强化同调查对象间的沟通交流工作，及时解答调查对象的疑虑和问题，减轻调查对象的思想负担； 2.认真履行对调查中知悉的调查对象的商业秘密的保密义务，规范调查数据使用范围； 3.加强对基层统计部门及调查对象的培训，以适应新的调查方式。
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月20日 |  |  | 联系电话：88014135
注：此表需各专项分别填报。

## 预留行政政法部门执行中新增事项支出
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称：福建省统计局 |  | 专项名称：预留行政政法部门执行中新增事项支出 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 4.58 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 4.58 | 100% | 4.58 | 100% | 0 | 0%
目标完成 情况 | 该项目用于发放我局干部一次性住房补贴，已发放完毕。
资金使用 管理情况 | 项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于发放一次性住房补贴。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照省财政厅的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到预期效果。
存在主要 问题 | 无
相关意见 建议 | 无
| 填表人：肖程嘉 | 填表时间：2018年5月20日 |  |  | 联系电话：88014135